## Aufgaben
KFC Event – Aufgaben & Verantwortliche (Treffen 02.10.2026)
Gelbe Felder ausfüllen: Organisiert von, Verantwortlich, Status (Auswahlliste), Bis wann, Bemerkung. Freie Zeilen je Bereich zum Ergänzen.
Bereich | Aufgabe / Material | Menge | Details | Organisiert von | Verantwortlich | Status | Bis wann | Bemerkung
Orga | Haftungsausschluss Boxen |  |  |  |  | Offen
Orga | Anlage |  |  |  |  | Offen
Orga | Keine Videos (Hinweis/Regel kommunizieren) |  |  |  |  | Offen
Orga
Orga
Deko drinnen | Funken-Fahne Schwabe | 1 |  |  |  | Offen
Deko drinnen | LG-Fahnen |  |  |  |  | Offen
Deko drinnen | Spots (alles was UC hat) |  |  |  |  | Offen
Deko drinnen | Nebelmaschine | 1 |  |  |  | Offen
Deko drinnen | Beamer mit Livestand | 1 | Live-Stand von der Website |  |  | Offen
Deko drinnen
Deko drinnen
Boxring | Paletten | 30 | 3×4×2 = 24 (120×3=360 ≈ 4×80=320) + 4 Schwabi → 30 mit Puffer |  |  | Offen
Boxring | OSB-Platten | 8 |  |  |  | Offen
Boxring | Bodenbelag Ring | 11,52 m² | Sportmatten, Gummimatten oder Teppich? |  |  | Offen
Boxring | Dachlatten |  |  |  |  | Offen
Boxring | Stricke oder Spanngurte |  |  |  |  | Offen
Boxring
Boxring
Bar | Getränkekarte |  |  |  |  | Offen
Bar | Biergarnituren | 2 |  |  |  | Offen
Bar | Barleute | 6 |  |  |  | Offen
Bar | UCfK-Barverkleidung |  |  |  |  | Offen
Bar | MX-Zelt | 1 |  |  |  | Offen
Bar | Bier + Kühler |  |  |  | Jonathan | Offen
Bar | Andere Getränke |  |  |  | Hansen | Offen
Bar
Bar
Grillen Schulhof | Speisekarte |  |  |  |  | Offen
Grillen Schulhof | Grill | 1 |  |  |  | Offen
Grillen Schulhof | Grillmeister | 3 |  |  |  | Offen
Grillen Schulhof | Stehtische |  |  |  |  | Offen
Grillen Schulhof | Biergarnituren | 2 |  |  |  | Offen
Grillen Schulhof
Grillen Schulhof
Außenbereich / Eingang | MX-Zelt Eingang | 1 |  |  |  | Offen
Außenbereich / Eingang | Roter Teppich | 1 | aus dem Lager |  |  | Offen
Außenbereich / Eingang | Feuerschalen | 2 |  |  |  | Offen
Außenbereich / Eingang | Einlass (Kulowbres) |  |  |  |  | Offen
Außenbereich / Eingang | Stempel |  |  |  |  | Offen
Außenbereich / Eingang | Gardefahnen |  |  |  |  | Offen
Außenbereich / Eingang | Runde Spots + Kabel | 6 |  |  |  | Offen
Außenbereich / Eingang
Außenbereich / Eingang
Material
Material
Technik | Große Anlage | 1 |  |  |  | Offen
Technik | Tickets |  |  |  |  | Offen
Technik
Technik

## Übersicht
Übersicht nach Bereich
Bereich | Aufgaben | Offen | In Arbeit | Erledigt | Ohne Verantwortlichen | Fortschritt
Orga
Deko drinnen
Boxring
Bar
Grillen Schulhof
Außenbereich / Eingang
Material
Technik
Gesamt
Wird automatisch aus dem Blatt „Aufgaben“ berechnet.